## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | Xây dựng phần mềm quản lý trung tâm gia sư | 90 days | 9/29/22 8:00 AM | 2/1/23 5:00 PM |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Khảo sát dự án | 12 days | 9/29/22 8:00 AM | 10/14/22 5:00 PM |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | Khảo sát các nghiệp vụ | 4 days | 9/29/22 8:00 AM | 10/4/22 5:00 PM |  | 3
4 | Yes | Auto Scheduled | Khảo sát các chức năng của hệ thống | 4 days | 10/5/22 8:00 AM | 10/10/22 5:00 PM | 3 | 3
5 | Yes | Auto Scheduled | Khảo sát các ràng buộc của hệ thống | 1 day | 10/5/22 8:00 AM | 10/5/22 5:00 PM | 3 | 3
6 | Yes | Auto Scheduled | Khảo sát giao diện cơ bản của hệ thống | 4 days | 10/11/22 8:00 AM | 10/14/22 5:00 PM | 4 | 3
7 | Yes | Auto Scheduled | Phân tích hệ thống | 8 days | 10/11/22 8:00 AM | 10/20/22 5:00 PM |  | 2
8 | Yes | Auto Scheduled | Xác định yêu cầu của hệ thống | 4 days | 10/17/22 8:00 AM | 10/20/22 5:00 PM |  | 3
9 | Yes | Auto Scheduled | Các chức năng chính-phụ | 4 days | 10/17/22 8:00 AM | 10/20/22 5:00 PM | 2 | 4
10 | Yes | Auto Scheduled | Đảm bảo tốc độ xử lý và nâng cấp trong tương lai | 2 days | 10/17/22 8:00 AM | 10/18/22 5:00 PM | 2 | 4
11 | Yes | Auto Scheduled | Phân tích và đặt tả mô hình phân cấp chức năng tổng thể | 4 days | 10/11/22 8:00 AM | 10/14/22 5:00 PM | 4 | 3
12 | Yes | Auto Scheduled | Phân tích bảng dữ liệu | 4 days | 10/17/22 8:00 AM | 10/20/22 5:00 PM | 11 | 3
13 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế | 31 days | 10/17/22 8:00 AM | 11/28/22 5:00 PM |  | 2
14 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế tổng thể | 5 days | 10/21/22 8:00 AM | 10/27/22 5:00 PM | 8 | 3
15 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế chi tiết | 31 days | 10/17/22 8:00 AM | 11/28/22 5:00 PM |  | 3
16 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 10 days | 10/21/22 8:00 AM | 11/3/22 5:00 PM | 12 | 4
17 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế giao diện người dùng | 18 days | 10/17/22 8:00 AM | 11/28/22 5:00 PM | 6 | 4
18 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế các chức năng đảm bảo tính logic cho hệ thống | 20 days | 10/19/22 8:00 AM | 11/15/22 5:00 PM | 10 | 4
19 | Yes | Auto Scheduled | Hiện thực | 38 days | 11/4/22 8:00 AM | 12/27/22 5:00 PM |  | 2
20 | Yes | Auto Scheduled | Hiện thực cơ sở dữ liệu | 10 days | 11/4/22 8:00 AM | 11/17/22 5:00 PM | 16 | 3
21 | Yes | Auto Scheduled | Xây dựng server | 5 days | 11/16/22 8:00 AM | 11/22/22 5:00 PM | 13 | 3
22 | Yes | Auto Scheduled | Hiện thực phần giao diện frontend | 30 days | 11/4/22 8:00 AM | 12/15/22 5:00 PM | 17 | 3
23 | Yes | Auto Scheduled | Hiện thực phần backend | 30 days | 11/16/22 8:00 AM | 12/27/22 5:00 PM | 16,18 | 3
24 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm thử | 11 days | 12/28/22 8:00 AM | 1/11/23 5:00 PM |  | 2
25 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế các test scenario, các testcase | 5 days | 12/28/22 8:00 AM | 1/3/23 5:00 PM | 19 | 3
26 | Yes | Auto Scheduled | Thực hiện kiểm thử | 2 days | 1/4/23 8:00 AM | 1/5/23 5:00 PM | 25 | 3
27 | Yes | Auto Scheduled | Sửa lỗi | 4 days | 1/6/23 8:00 AM | 1/11/23 5:00 PM | 26 | 3
28 | Yes | Auto Scheduled | Triển khai và bảo trì | 15 days | 1/12/23 8:00 AM | 2/1/23 5:00 PM |  | 2
29 | Yes | Auto Scheduled | Cài đặt hệ thống | 5 days | 1/12/23 8:00 AM | 1/18/23 5:00 PM | 24 | 3
30 | Yes | Auto Scheduled | Đào tạo và hướng dẫn người sử dụng | 3 days | 1/19/23 8:00 AM | 1/23/23 5:00 PM | 29 | 3
31 | Yes | Auto Scheduled | Sửa lỗi khi vận hành hệ thống | 9 days | 1/19/23 8:00 AM | 1/31/23 5:00 PM | 29 | 3
32 | Yes | Auto Scheduled | Bảo trì hệ thống | 10 days | 1/19/23 8:00 AM | 2/1/23 5:00 PM | 29 | 3
33 | Yes | Auto Scheduled | Nâng cấp hệ thống | 10 days | 1/19/23 8:00 AM | 2/1/23 5:00 PM | 29 | 3

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | Windows User Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Nguyen Minh Hien | N | Work |  |  |  |  | 100% | $30.00/h | 0
2 | Vu Huy Hoang | V | Work |  |  |  |  | 100% | $30.00/h | 0
3 | Nguyen Minh Phu | N | Work |  |  |  |  | 100% | $30.00/h | 0
4 | Hoàng Văn Nghĩa | H | Work |  |  |  |  | 100% | $20.00/h | 0
5 | Đỗ Thiện Hoàng | Đ | Work |  |  |  |  | 100% | $20.00/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Khảo sát các nghiệp vụ | Nguyen Minh Hien | 1 | 32h | 100%
Khảo sát các chức năng của hệ thống | Nguyen Minh Hien | 1 | 32h | 100%
Khảo sát các ràng buộc của hệ thống | Nguyen Minh Phu | 1 | 8h | 100%
Khảo sát giao diện cơ bản của hệ thống | Vu Huy Hoang | 1 | 32h | 100%
Các chức năng chính-phụ | Đỗ Thiện Hoàng | 1 | 32h | 100%
Đảm bảo tốc độ xử lý và nâng cấp trong tương lai | Nguyen Minh Phu | 1 | 16h | 100%
Phân tích và đặt tả mô hình phân cấp chức năng tổng thể | Hoàng Văn Nghĩa | 1 | 32h | 100%
Phân tích bảng dữ liệu | Nguyen Minh Hien | 1 | 32h | 100%
Thiết kế tổng thể | Vu Huy Hoang | 1 | 40h | 100%
Thiết kế cơ sở dữ liệu | Nguyen Minh Hien | 1 | 80h | 100%
Thiết kế giao diện người dùng | Hoàng Văn Nghĩa | 0.78000000000000003 | 144h | 100%
Thiết kế các chức năng đảm bảo tính logic cho hệ thống | Nguyen Minh Phu | 1 | 160h | 100%
Hiện thực cơ sở dữ liệu | Đỗ Thiện Hoàng | 1 | 80h | 100%
Xây dựng server | Vu Huy Hoang | 1 | 40h | 100%
Hiện thực phần giao diện frontend | Nguyen Minh Hien | 0.67000000000000004 | 240h | 100%
Hiện thực phần backend | Nguyen Minh Phu | 0.40000000000000002 | 240h | 100%
Thiết kế các test scenario, các testcase | Hoàng Văn Nghĩa | 0 | 40h | 100%
Thực hiện kiểm thử | Đỗ Thiện Hoàng | 0 | 16h | 100%
Sửa lỗi | Nguyen Minh Hien | 0 | 32h | 100%
Cài đặt hệ thống | Vu Huy Hoang | 0 | 40h | 100%
Đào tạo và hướng dẫn người sử dụng | Đỗ Thiện Hoàng | 0 | 24h | 100%
Sửa lỗi khi vận hành hệ thống | Hoàng Văn Nghĩa | 0 | 72h | 100%
Bảo trì hệ thống | Nguyen Minh Hien | 0 | 80h | 100%
Nâng cấp hệ thống | Nguyen Minh Phu | 0 | 80h | 100%